Actividad 1 Unidad III

PASOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO

Empiece lo más pronto posible

• Definir el responsable del evento

• Determinar el objetivo del evento

• Determinar la audiencia meta

• Realizar el presupuesto

• Definir opciones de sede

• Definir opciones de recintos

• Investigar vías de comunicación que conectan con la sede

• Investigar la capacidad hotelera

• Solicitar cotizaciones de las opciones de sede

• Solicitar cotizaciones de alimentos y bebidas

• Realizar primera revisión de avances

• Revisar y solicitar bases de datos actualizadas de la audiencia meta y su costo (apoyándose en cámaras y asociaciones)

• Definir un programa preliminar de actividades generales a realizar: conferencias, cenas, entre otros.

A ocho meses del evento

• Determinar los comités que el responsable del evento va a coordinar: hospedaje, transportación aérea y terrestre, alimentos y bebidas, conferencistas/programa/contenido, promoción y publicidad

• Realizar viajes de inspección a las sedes preseleccionadas

• Revisar cotizaciones de recinto, hoteles, transportación, alimentos y bebidas

• Analizar viajes y cotizaciones

• Elección de sede y recinto

• Analizar contrato y reglamento de operación del recinto seleccionado

• Revisar base de datos

• Diseñar el Manual del Expositor

• Definir la imagen general del evento (logo, papelería y programa de producción)

• Diseñar la estrategia de mercadotecnia para el evento (correo directo, telemarketing, revistas especializadas, radio, televisión, prensa, productos promocionales, etc.)

• Definir plan de medios de promoción (calendarización)

A seis meses del evento

• Negociación con hoteles, recinto y transportación

• Definición de la fecha del evento, así como tiempos de montaje y desmontaje

• Revisión de presupuesto

• Depuración de la base de datos

• Inicio de la promoción del evento (pósters, invitaciones por correo directo, relaciones públicas, ruedas de prensa, etc.)

• Presentación del evento en medios y a clientes potenciales

• Revisión del programa preliminar del evento de acuerdo a los conferencistas confirmados

• Definir cómo se hará el pre registró (invitaciones y/o telemarketing)

• Elaborar el plan de transporte y hospedaje para los asistentes y sus acompañantes

• Establecer necesidades de equipo de apoyo: equipo audio visual, decoración, atenciones,      souvenirs, fotografía, filmación, grabación de videos y memorias del evento, iluminación, escenografía, mamparas, tarimas, edecanes, traducción, módulos de recepción e información, sala de prensa y organizador, publicidad, traducción simultánea, impresos, mensajería, mobiliario

A cuatro meses del evento

• Enviar correspondencia de promoción

• Impresión de programas definitivos

• Diseñar el programa turístico para acompañantes

• Primer cierre y monitoreo del pre registró

• Continúa la depuración de la base de datos

• Redefinir necesidades y ajuste de presupuesto

A tres meses del evento

• Planeación del servicio de alimentos y bebidas (programar horarios)

• Confirmar la lista de equipo de apoyo y definir proveedores

• Ajustar necesidades de hotelería y transportación

• Continua preregistro y ajuste presupuesto

• Entregar Manual del Expositor

A dos meses del evento

• Programación de eventos especiales (cena de gala, brindis, inauguración, etc.)

• Requerimientos adicionales: leyendas, mantas, señalización, gafetes, etc.)

• Confirmar el tipo de montaje de las salas con el recinto

• Verificar avance de materiales impresos

• Revisar el presupuesto actual y pre registró

• Revisar con proveedores tiempos de montaje y desmontaje de expositores

A un mes del evento

• Prueba y confirmación del menú/montajes/colores del mantel

• Confirmar habitaciones del hotel

• Confirmar transportación

• Revisar equipo de apoyo

• Preparar paquetes de información para participantes registrados

• Primera junta con el recinto para la revisión de la logística del evento

• Labor de telemarketing para quienes no se han registrado

• Cerrar el contrato con alimentos y bebidas y pagar el anticipo

A una semana del evento

• Cerrar cuentas con alimentos y bebidas

• Junta final para revisión de la logística con el recinto: horarios y fechas del montaje y desmontaje, vigilancia, limpieza, requisitos de teléfonos y faxes, servicios de copiado, apoyo en escenografía, señalización, estacionamiento, ubicación del área de registro, requerimientos para la inauguración, área de invitados especiales, proveedores oficiales, etc.

• Junta con alimentos y bebidas para revisar horarios y tiempos

• Junta con hoteles, confirmar últimos detalles

• Junta con empresa de transportación

• Confirmación de programa de acompañantes

I. Requerimientos para la inauguración

• Listón, tijeras, micrófono inalámbrico

• Presidium/tarima para presidium

• Personalizadores para presidium/iluminación

• Equipo de sonido

• Iluminación de podium

• Confirmar invitados importantes

• Fotógrafo/video

• Discurso

II. Equipo

• Equipo audiovisual

• Iluminación

• Decoración

• Tarimas

• Escenografía

• Mobiliario especial

• Sonido

• Requisitos de teléfonos/faxes y larga distancia

• Servicio de copiado

• Circuito cerrado

• Traducción simultánea

• Tablero para recados de los participantes

III. Instalaciones

• Area de registro: gafetes de preregistro, material a entregar, teléfono

• Sala de organizadores: teléfono, sala, circuito cerrado

• Sala VIP de conferencistas: sala, teléfono/fax, servicio de café, circuito cerrado

• Sala de prensa: teléfono/faxes, máquinas de escribir, computadora, copiadora, circuito cerrado, sala, servicio de café, área de información, estacionamiento, lugares especiales para las personalidades, señalización

IV. Promoción/Memorias

• Impresos/publicidad

• Atenciones a visitantes

• Reconocimientos

• Souvenirs

• Fotografía

• Filmación

• Gafetes de VIP´s organizadores y prensa

• Grabación de videos y memorias del evento

V. Personal

• Anfitriones de conferencistas e invitados especiales

• Edecanes

Programa de edecanes

• Traducción simultánea

• Programa de traducción simultánea

• Fotografía y video

• Operadores de equipo

• Variedad musical

• Vigilancia

• Limpieza

Sugerencias:

• Antes de tomar cualquier decisión, considere los resultados de una investigación de mercados previa

• Tenga una lista de proveedores alternativos

• Revise con anticipación los tiempos de correo directo, para que la papelería llegue a tiempo a los diferentes destinos

• Tenga listos varios conferencistas alternativos

• Si tiene invitados internacionales, considere las fechas para promocionar el evento con mayo anticipación

• Es importante realizar juntas periódicas con todos los que participan en la organización para que estén enterados de los avances

• No deje de asistir por lo menos a dos juntas con el recinto

• Recuerde que al final de revisar la lista de pagos pendientes e incluirlos en el presupuesto

• Aproveche la clausura para anunciar su próximo evento

• Envíe cartas de agradecimiento a los expositores participantes

http://www.freewebs.com/bizonemanagement/manualorganizacion%20eventos.pdf

Tipos de montaje de salones

Auditorio: se realiza con sillas que deberán colocarse una al lado de la otra en hileras ya sea rectas o circulares. En este tipo de montaje puede que haya un orador con lo cuál deberá colocarse frente a la primer fila un atril o en caso que sean varios oradores se colocará una mesa de tamaño acorde a la cantidad de oradores y sillas.

Si utilizamos mesa esta deberá estar vestida con mantel y pollera y deberán colocarse copas de agua y agua para cada orador.

Escuela: se realiza con varias mesas, tipo pupitre o bien con mesas para 2/3 personas, se montan hileras de mesas con sillas y se mantiene la línea del auditorio pero con mesas para los participantes. También puede que haya oradores con lo cual se dispondrá del atril o la mesa para varios oradores según la petición de nuestro cliente.

Directorio: se utiliza para reuniones de trabajo pequeñas, consiste en una mesa ya sea circular o rectangular acompañada de sillas.

Tipos de modelos de mesa

I: montaje en i. Capacidad de 30 a 35 personas

U: montaje en u. Capacidad de 40 a 50 personas

T: montaje en t. Capacidad 40 a 50 personas.

E: montaje en e. Capacidad de 70 a 80 personas.

Imperial: Capacidad de 30 a 50 personas.

Cuadrada: Capacidad de 40 a 50 personas

Peine: Banquetes grandes. La cantidad de brazos dependerá de la cantidad de comensales.

Espiga: Banquetes grandes .Se compone de una presidencia frente a la cual se montan tableros en sentido oblicuo.

http://www.utntyh.com/2009/09/montaje-de-salones-y-montaje-de-mesa-formal/

ALVARO GARCIA JIMENEZ

TURISMO

LTU 506

8VO SEMESTRE

•